## 10月13日调整情况
附件1
彭阳县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目清单（调整后）
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 合计 | 资金投入和来源（万元） | [10 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效目标 | 备注
[9 empty] | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计 | [6 empty] | 56246 | 25691 | 17878 | 6743 | 0 | 1270 | 0 | 8000 | 5511 | 16844 | 0 | 0
一、 | 产业发展 | [6 empty] | 33476.2232 | 16991.8362 | 11778.8362 | 5143 | 0 | 270 | 0 | 4800 | 4298 | 7186.387 | 0 | 0
（一） | 生产项目 | [6 empty] | 20974.3006 | 14972.7362 | 10129.7362 | 4843 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1126.0704 | 4675.494 | 0 | 0
1 | 粮食保障 | 粮食保障提升工程 | 新建 | 实施玉米套种大豆22万亩，在免费提供大豆种子基础上每亩奖补200元。 | 全县各乡镇 | 8月底前完成 | 彭阳县农业农村局 | 4569.1435 | 4270.9435 | 3270.9435 | 1000 | [5 empty] | 298.2 |  |  | 49680户 | 保障粮食稳产增效 | 是
2 | 旱作农业 | 旱作节水农业及残膜回收利用项目 | 新建 | 全县实施旱作节水农业覆膜面积45万亩，回收残膜5000吨，加工造粒1660吨。农用地膜奖补40元/亩，残膜回收1000元/吨，加工造粒800元/吨。 | 全县各乡镇 | 6月份 | 彭阳县农业农村局 | 2096.0217 | 1231.0217 | 225.0217 | 1006 | [5 empty] | 865 |  |  | 28124户 | 保障粮食稳产增效 | 是
3 | 草畜产业 | 草畜产业（青贮玉米种植）项目 | 新建 | 种植青贮玉米20万亩，其中核心示范基地500亩，相对集中连片建立300亩以上青贮玉米基地，每亩奖补200元。 | 全县各乡镇 | 2023.3月底 | 彭阳县农业农村局 | 400 | 0 | [7 empty] | 400 |  |  | 28120户 | 增加青贮玉米种植面积，保障饲草供给。 | 是
4 | 草畜产业 | 草畜产业（青贮池建设）项目 | 新建 | 新建50立方米以上青贮池20万立方米，每立方米奖补40元。 | 全县各乡镇 | 11月底 | 彭阳县农业农村局 | 422.36 | 0 | [7 empty] | 422.36 |  |  | 4000户 | 建设青贮池，保障饲草供给。 | 是
5 | 草畜产业 | 草畜产业（饲草调制）项目 | 新建 | 饲草调制50万立方米，池贮每立方米奖补45元，包膜青贮每吨奖补100元，但同一经营主体最高奖补5万元；。 | 全县各乡镇 | 2023.03月底 | 彭阳县农业农村局 | 133 | 0 | [7 empty] | 133 |  |  | 25478户 | 提升饲草调制水平，促进健康养殖。 | 是
6 | 草畜产业 | 草畜产业（青贮饲草收获机械购置）项目 | 新建 | 对新购置的青贮饲草收获机械在购机补贴政策基础上累加奖补20%，总奖补资金不超过50%。 | 全县各乡镇 | 11月底 | 彭阳县农业农村局 | 214.64 | 0 | [7 empty] | 214.64 |  |  | 387户 | 购置青贮饲草收获机械，促进农业机械化提升。 | 是
7 | 草畜产业 | 草畜产业（见犊补母）项目 | 新建 | 实施“见犊补母”4万头，每头奖补1000元。 | 全县各乡镇 | 12月底 | 彭阳县农业农村局 | 3797 | 3347 | 2980 | 367 | [5 empty] | 450 |  |  | 21478户 | 提升全县肉牛养殖良种化发展水平 | 是 | 三西农业建设任务
8 | 草畜产业 | 草畜产业（良种基础母牛引进）项目 | 新建 | 引进良种基础母牛0.5万头，每头奖补1000-2000元，但同一农户最多奖补5头。 | 全县各乡镇 | 10月底 | 彭阳县农业农村局 | 50 | 0 | [7 empty] | 50 |  |  | 2145户 | 提升全县肉牛养殖良种化发展水平 | 是
9 | 草畜产业 | 草畜产业（动物防疫）项目 | 新建 | 购买动物防疫社会化服务组织12个，提升全县兽医服务能力。 | 全县各乡镇 | 7月底完成 | 彭阳县农业农村局 | 170 | 0 | [7 empty] | 170 |  |  | 28789户 | 提升兽医服务水平，保障肉牛产业健康发展。 | 是
10 | 草畜产业 | 草畜产业（粪污资源化利用）项目 | 新建 | 村级粪污收集站收集我县粪污资源14万吨，每吨按照收购价格的20%予以奖补；购买发放粪污腐熟剂10吨。 | 全县各乡镇 | 11月底 | 彭阳县农业农村局 | 30 | 20 | 20 | [6 empty] | 10 |  |  | 28790户 | 推进粪污资源化利用，保障肉牛产业健康发展。 | 是
11 | 草畜产业 | 草畜产业（数字牧业）项目 | 新建 | 完善提升数字牧业监管平台，提升草畜产业服务能力。 | 全县各乡镇 | 11月底 | 彭阳县农业农村局 | 150 | [8 empty] | 150 |  |  | 26574户 | 完善提升数字牧业监管平台，提升草畜产业服务能力 | 是
12 | 饲草配送 | 饲草料配送中心创建项目 | 新建、续建 | 在小岔乡榆树村、孟塬乡草滩村、王洼镇王洼村、红河镇宽坪村、红河镇何塬村和交岔乡保阳村新建饲草料配送中心6个。续建新集乡太寺、张湾、姚河村饲草料调制配送中心3个。 | 小岔乡、交岔乡、孟塬乡、王洼镇、红河镇、交岔乡 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 1149.23 | 1149.23 | 600 | 549.23 | [8 empty] | 2165户 | 建设饲草料配送中心，完善饲草配送服务，提高肉牛专业化养殖水平。 | 是
13 | 养殖示范村 | 肉牛养殖示范主体创建项目 | 新建 | 新建“5350”模式肉牛养殖示范村32个，巩固提升30个；“3060”养殖户80户以上；新建“2652”模式肉牛养殖示范村6个，巩固提升“2652”示范村4个；培育千头肉牛养殖园区1个，培育500头肉牛养殖园区1个。新建“5350”模式肉牛养殖示范村每户一次性奖补4000元；“3060”养殖户每户一次性奖补5万元；“2652”模式肉牛养殖示范村每户一次性奖补8万元；培育千头肉牛养殖园区每个奖补300万元，培育500头肉牛养殖园区1个每个奖补150万元。 | 全县各乡镇 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 749 | 500 | 200 | 300 | [5 empty] | 249 |  |  | 1700户 | 创建肉牛养殖示范村，整村推进标准化养殖技术。 | 是
14 | 出户入园 | 肉牛“出户入园”模式创建项目 | 新建 | 新建白阳镇阳洼村、古城镇皇甫村、王洼镇山庄村肉牛“出户入园”3个，续建孟塬乡何岘村、草庙乡和谐村、孟塬乡草滩村3个。 | 白阳镇、新集乡、王洼镇、红河镇、孟塬乡 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 1342.609 | 958 | 600 | 358 |  |  |  |  | 184.609 | 200 |  |  | 136户 | 配套肉牛养殖基础设施，扶持发展肉牛产业。 | 是 | 少数民族发展任务
15 | 草畜产业 | 草畜产业续建项目 | 续建 | 饲草调制14.5万方；30头以上肉牛（猪、羊、鸡按照牛的标准折算）规模养殖场，按照国家标准新建集粪场每平方米、沉淀池每立方米分别奖补80元。 | 全县各乡镇 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 535.064 | 535.064 | 300 | 235.064 | [8 empty] | 662户 | 推广良种饲草，推广饲草调制技术等，提高肉牛专业化养殖水平。 | 是
16 | 产业园区 | 红河镇宽坪村农业产业园建设项目 | 新建 | 新建饲草配送中心1座，改造提升园区电路。 | 红河镇宽坪村 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 181.5 | [7 empty] | 181.5 | 0 |  |  | 42户 | 通过生猪养殖示范场建设，示范带动全县生猪养殖标准化、适度规模化发展。 | 是
17 | 蔬菜产业 | 蔬菜产业项目 | 新建 | 发展露地蔬菜规模化、标准化种植12000亩，开展拱棚瓜菜栽培1500亩；建设有机蔬菜生产基地300亩；新建10米以上大跨度钢架结构塑料大拱棚5.6万平方米；新建7000平方米连栋钢架结构大棚；维修温室271栋；维修海子塬塑料大棚124栋；繁育蔬菜种苗200万株以上，奖补4万元；400万株以上，奖补8万元；开展彭阳蔬菜促销品牌培育，统一定制包装箱6.5个；任湾蔬菜育苗中心改造提升1个；新建蔬菜田头市场1个；打造露地蔬菜新品种、新技术集成区1个。灌区茄果类蔬菜补贴800元/亩、叶菜类补贴600元/亩；旱地辣椒补贴700元/亩、其它蔬菜补贴300元/亩；拱棚瓜菜栽培每亩奖补500元；有机蔬菜生产基地补贴1000元/亩；10米以上大跨度钢架结构塑料大拱棚每平方米奖补23元；连栋钢架结构大棚每平方米奖补50元；温室维修墙体、后屋面、钢架、顶柱、条基、保温被、卷帘机、山墙裱砖+门洞修葺、后墙PE膜包裹分别奖补105元/平方米、31元/平方米、147元/架、84元/根、18元/米、11元/平方米、3850元/台、1050元/面、2元/平方米；维修塑料大棚每栋奖补0.4万元；繁育蔬菜种苗200万株以上奖补4万元，400万株以上奖补8万元；彭阳蔬菜包装箱每个奖补4元；任湾蔬菜育苗中心改造提升资金5万元；新建蔬菜田头市场每个奖补10万元；露地蔬菜新品种、新技术集成区试验示范经费50万元。 | 全县各乡镇 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 1369 | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | 369 |  |  | 3600户 | 培育发展增收产业，增加脱贫户收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 是
18 | 品牌培育 | 特色农产品品牌建设与市场营销项目 | 新建 | 涉农企业参加各类农产品推介活动，区外、区内每次分别奖补5000元和3000元。 | 全县各乡镇 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 22 | [8 empty] | 22 |  |  | 1450人 | 通过对绿色食品精深加工项目实施，推动农产品加工转化率提高，带动产业效益提升。 | 是
19 | 特色产业 | 彭阳县特色种植项目 | 新建 | 扶持脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户和县内移民户种植5亩以上小杂粮及油料作物，村集体组织种植300亩以上，每亩奖补100元。 | 全县各乡镇 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 540 | 227.706 | 100 | 127.706 | [5 empty] | 312.294 |  |  | 1250户 | 通过推广张杂谷种植，带动全县小杂粮高质量发展。 | 是
20 | 特色产业 | 特色产业示范村建设项目 | 新建 | 建设牛羊养殖示范村9个，猪禽养殖示范村5个，每个村补贴10万元 | 古城镇海口村、新集乡白林村、新集乡大火村、王洼镇北洼村、王洼镇梁壕村、王洼镇崖堡村、小岔乡耳城村、白阳镇白岔村、孟塬乡赵山庄村、红河镇夏塬村、红河镇什字村、城阳乡沟圈村、冯庄乡小寺村、罗洼乡石沟村 | 2022年12月底 | 彭阳县农业农村局 | 140 | [8 empty] | 140
21 | 朝那鸡产业 | 朝那鸡产业培育项目 | 新建 | 开展朝那鸡产业培育项目，实施种质资源保护，对散养100只以上朝那鸡（包括其它肉鸡品种，蛋鸡品种除外），每只奖补4元。 | 全县各乡镇 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 220 | 0 |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 20 |  |  | 150 | 通过朝那鸡规模养殖户建设，示范带动全县肉朝那鸡养殖标准化、适度规模化发展。 | 是
22 | 经果林 | 彭阳县2022年经果林产业高质量发展建设项目 | 新建 | 在全县发展庭院红梅杏、苹果2400亩，高接改良山杏2800亩。 | 全县 | 2022年底 | 自然资源局 | 148 | [7 empty] | 148 |  |  |  | 500户 | 扶持脱贫户发展生产 | 是
23 | 小额贴息 | 贷款贴息项目 | 新建 | 为符合条件的全县所有脱贫户、边缘户及移民户扶贫小额贷款进行贴息。 | 全县 | 2022.11 | 乡村振兴局 | 1700 | 1700 | 1300 | 400 | [8 empty] | 9800户 | 扶持脱贫户及监测户发展生产 | 是
24 | 菌草产业 | 2022年彭阳县中药材、食用菌产业高质量发展项目 | 新建 | 林下仿野生种植（柴胡）7万亩，每亩补贴30元；全县林药间作种植0.8万亩，种植500亩以上，按照6：4的面积折合奖励，其中黄芪、黄芩、艾草每亩补助300元;红花、板蓝根每亩补助100元。培育壮大食用菌企业，制作菌袋100万袋，每袋补助0.5元，带动农户发展出菇。田间种植菌100亩。食用菌、中药材加工销售企业扶持，年销售100万元、100-500万元、500万元以上企业分别按照2%、2.5%、3%进行补助，最高不超过20万元。 | 全县12个乡镇 | 2022.11 | 彭阳县科学技术局 | 224.771 | 24.771 | 24.771 | [6 empty] | 200 |  |  | 600人 | 支持经营主体发展生产 | 是
25 | 低氟边销茶补助 | “健康饮茶”“送茶入户”项目 | 新建 | 为761户监测户采购低氟边销茶。 | 全县 | 2022.11 | 县委统一战线工作部 | 9 | 9 | 9 | [9 empty] | 761户 | 提升健康水平和生活质量 | 是 | 少数民族发展任务
26 | 壮大村集体经济 | 古城镇皇甫村发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 入股彭阳县博任养殖专业合作社，发展壮大村集体经济。 | 古城镇皇甫村 | 2022.11 | 古城镇人民政府 | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 参与分红，增加村集体经济收入。 |  | 新增闽宁资金项目
27 | 壮大村集体经济 | 彭阳县长城村发展壮大村集体经济 | 新建 | 入股到城阳乡长城村菌草产业园区，发展壮大村集体经济。 | 城阳乡长城村 | 2022.11 | 城阳乡人民政府 | 200 | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | 参与分红，增加村集体经济收入。 |  | 新增闽宁资金项目
28 | 壮大村集体经济 | 交岔乡交岔村发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 计划入股到董记食品有限公司，发展壮大村集体经济。 | 交岔乡交岔村 | 2022.11 | 交岔乡人民政府 | 20 | [7 empty] | 20 |  |  |  |  | 参与分红，增加村集体经济收入。 |  | 新增闽宁资金项目
29 | 壮大村集体经济 | 交岔乡庙庄村发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 计划入股到董记食品有限公司，发展壮大村集体经济。 | 交岔乡庙庄村 | 2022.11 | 交岔乡人民政府 | 35 | [7 empty] | 35 |  |  |  |  | 参与分红，增加村集体经济收入。 |  | 新增闽宁资金项目
30 | 消费帮扶项目 | 消费帮扶 | 新建 | 对销售我县进入国家消费帮扶产品目录的产品销售额达到100万元（不含）以下且至少带动脱贫户（含监测户）25户、100-500万元（不含）且至少带动脱贫户（含监测户）50户、500万元及以上且至少带动脱贫户100户的产品供应商企业，凭销售凭证，按照销售额的2%、2.5%、3%进行补助，最高补助不超过20万元。对电商销售额比例达到总销售额50%以上且区外销售额比例达到总销售额60%以上或通过832平台销售额度达到总销售额度50%以上的企业，补助比例提高0.5%，最高补助额提高到25万元。 | 全县 | 2022.01- 2022.11 | 发展改革局 | 306.9614 | [7 empty] | 306.9614 |  |  |  | 2500人 | 带动消费低收入家庭农产品 | 是
（二） | 配套基础 设施项目 | [6 empty] | 12501.9226 | 2019.1 | 1649.1 | 300 | 0 | 70 | 0 | 4800 | 3171.9296 | 2510.893 | 0 | 0
1 | 帮扶车间 | 彭阳县栖凤小区移民安置点基础设施及配套帮扶用房建设项目 | 新建 | 建设栖凤小区1#帮扶车间建筑面积674㎡；2#帮扶车间建筑面积598.5㎡；3#帮扶车间（惠民家园）建筑面积663.6㎡；室外工程包括硬化砼道路527㎡、绿化141.2㎡、室外台阶24㎡、给排水及消防外网管道安装530m、采暖管道安装155m 、电气管道安装765m。 | 栖凤小区、惠民家园 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 261.6622 | [8 empty] | 261.6622 |  |  | 1895人 | 带动移民就业增收 | 是
2 | 市场建设 | 彭阳县城阳乡长城村农贸市场建设项目 | 续建 | 新建附属用房l座194.5m 2 ；公共卫生间1座65m 2 , 配套给排水、 电气等附属工程；混凝土硬化路面1150m 2；填方并夺实场地2000m³气；拆除并铺设面包砖6853m 2；拆除并新建混凝土边沟90m、混凝土树池90个；砌筑护坡330m、1.8m高围栏90m、 毛石边坡65m; 配置货台60组等。 | 城阳乡长城村 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 103.2 | [7 empty] | 103.2 |  |  |  | 长城村 | 加快农产品流通 | 是
3 | 市场建设 | 彭阳县王洼镇农贸市场建设项目 | 续建 | 新建钢结构大棚2座各251.49㎡，混凝土路面470㎡，水泥砖硬化5588㎡，混凝土道牙549m，树框30个，给水井4座，给水管道8m，雨水管56m，雨水口8座，路面拆除与恢复40㎡等。 | 王洼镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 74.59 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 4.59 |  |  | 王洼村 | 加快农产品流通 | 是
4 | 育苗中心 | 新集乡团结村蔬菜集约化育苗中心建设项目 | 新建 | 新建棚内净跨度10米的育苗日光温室25栋，配套基础设施建设和物联网技术。 | 新集乡团结村 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 840 | 340 | 240 | 100 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 团结村 | 年繁育优质蔬菜种苗2000万株以上，解决当地务工50余人，带动我县蔬菜集约化育苗水平整体提升。 | 是 | 少数民族发展任务
5 | 产业园区 | 古城镇温沟村日光温室示范园区建设项目 | 新建 | 新建棚内净跨度10米的日光温室106栋，配套灌溉工程，土地平整、道路及排水工程，机电设备及安装工程，信息化与自动化工程。 | 古城镇温沟村 | 2022年11月底 | 彭阳县农业农村局 | 1171.6408 | 300 | 300 | [6 empty] | 871.6408 |  |  | 50户 | 新增设施农业面积189.5亩，预计增收400万元，解决当地务工50余人。 | 是
6 | 帮扶车间 | 红河何塬移民点帮扶车间建设项目 | 新建 | 新建一层砖混结构业务用房144.35平方米，新建一层门钢结构生产车间700.35平方米，院坪硬化810.0平方米，建铁艺镂空围墙154.8米，新建30立方米钢筋混凝土化粪池1座，新建铁艺大门2个，配套室外管网工程。 | 红河镇 何塬村 | 2022.5 | 乡村振兴局 | 340 | [7 empty] | 340 |  |  |  | 362户 | 解决移民群众就业，增加收入 | 是
7 | 配套基础 设施项目 | 闽宁现代循环农业科技示范园香菇棚改造提升项目 | 改建 | 改造香菇棚14栋面积30亩，菇棚内部面积240m2，过道等辅助面积300m2,内改建风道循环系统、水电路自动化控制系统、道路硬化5m×2km。 | 彭阳县城阳乡 | 2022.10 | 彭阳县科学技术局 | 49.6496 | [7 empty] | 49.6496 |  |  |  | 120人 | 带动低收入家庭发展生产 | 是
8 | 旅游产业 | 彭阳县乔家渠民宿游产业项目 | 新建 | 民宿院坪铺装1657平方米，新建高轻钢结构温鹏4824平方米。 | 城阳乡杨坪村 | 2022.04- 2022.12 | 文化旅游广电局 | 400 | [7 empty] | 400 |  |  |  | 城阳乡杨坪村 | 带动低收入家庭发展旅游产业 | 是 | 新增闽宁资金项目
9 | 帮扶车间 | 彭阳县闽宁协作产业园项目 | 续建 | 建设纺纱车间24985平方米、原材料及成品仓库5730平方米、消防水池等170平方米。 | 王洼产业园区管委会 | 2021.07-2022.05 | 王洼产业园区管委会 | 1550 | [6 empty] | 600 | 950 |  |  |  | 2000人 | 带动低收入家庭发展生产 | 是
10 | 帮扶车间 | 宁南数字产业园建设项目 | 新建 | 用于宁南数字产业园二期建设项目，设置工位1000个，配套附属设施。 | 彭阳县县城 | 2022.08-2023.05 | 县财政局（智讯公司） | 1000 | [7 empty] | 1000 |  |  |  | 1000人 | 解决就业岗位1000人，增加收入。 | 是 | 新增闽宁资金项目
11 | 帮扶车间 | 城阳乡马山移民点帮扶车间建设项目 | 续建 | 建设钢架厂房675平方米，配套附属设施，用于农产品加工销售。 | 城阳乡 城阳村 | 2021.08-2022.05 | 城阳乡人民政府 | 59.08 | [7 empty] | 59.08 |  |  |  | 145人 | 带动低收入家庭发展生产 | 是
12 | 节水灌溉 | 彭阳县2022年高效节水农业 | 新建 | 发展节水灌溉面积6.2万亩。新建控制中心、首部监控系统，安装过滤器、施肥设备、水泵、变压器等。铺设引水管、PVC干管、分干管、出地竖管、PE地面支管、滴灌带。新建控制阀井、分水井、排气补气井、减压井、排水井、保护井等建筑物。 | 白阳镇 城阳乡 古城镇 交岔乡 王洼镇 草庙乡 冯庄乡 | 2022.5-2023.12 | 彭阳县农业农村局 | 2970 | [6 empty] | 2700 | 270 |  |  |  |  | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
13 | 农田建设 | 2021年高标准农田续建项目 | 续建 | 平田整地3.4万亩，机械深耕和旋耕各3.06万亩，增施有机肥6122吨，栽植农田防护林12322株，建设田间道路36.99公里砂砾路，并配套边沟管涵、生产桥等设施。自来水管线改建16.62公里。 | 白阳镇任湾、白岔、陡坡、阳洼，王洼镇王洼村，冯庄乡羊草湾、小湾、冯庄、茨湾等村。 | 7月底完成 | 彭阳县农业农村局 | 773 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 673 |  |  | 1758户 | 提升农村基础 | 是
14 | 节水灌溉 | 彭阳县2022年古城镇温沟村高效节水改造项目 | 新建 | 发展1523亩灌溉面积，总用水量为23.71万立方米。节灌工程：工程铺设总干管及分干管，配套阀井、调压池、管线桩；田间工程：铺设支管、辅管、PE滴灌带、给水栓、栓保护等。 | 彭阳县古城镇温沟、新集乡上马洼村、张化村 | 2023年完成 | 彭阳县农业农村局 | 400 | [8 empty] | 400 |  |  | 547户 | 提升农村基础 | 是
15 | 节水灌溉 | 彭阳县红河镇韩堡村、城阳乡涝池村陈沟村、新集乡海子塬高效节水改造项目 | 新建 | 建设内容为平田整地685亩，配套灌溉工程，新建200立方米凉晒池各1座，配套泵房40平方米，同时配套附属设施，田间管网工程900米，干管1148米，分干管4620米，各类伐井563个，农田供电线路1900米，建设田间道路910公里，配套建设电力设施。 | 彭阳县红河镇韩堡村、宽坪村、城阳乡涝池村、陈沟村、新集乡姚河村 | 2023年完成 | 彭阳县农业农村局 | 309.1 | 9.1 | 9.1 | [6 empty] | 300 |  |  | 4715户 | 提升农村基础 | 是
16 | 水利水保 | 彭阳县王洼矿井水利用工程 | 新建 | 利用王洼矿井水，建泵站2座、铺设管道17千米,发展节水灌溉面积0.56万亩。 | 王洼镇、路寨村交岔乡关口村东洼村 | 2022.06—2023 | 彭阳县水务局 | 810 | 300 | 300 |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  | 1255人 | 改善水利设施，提高粮食产量 | 是
17 | 水利水保 | 彭阳县2022年小型节水补灌工程 | 新建 | 建梁壕、水头、马城、祁崾岘、虎崾岘、海子塬、红河村小型节水补灌工程7处，发展节水补灌面积0.47万亩。 | 新集乡王洼镇草庙乡冯庄乡红河镇 | 2022.06-2023 | 彭阳县水务局 | 790 | 300 | 300 |  |  |  |  | 490 |  |  |  |  | 3500人 | 改善水利设施，提高粮食产量 | 是
18 | 节水灌溉 | 2021年彭阳县小型节水灌溉 | 续建 | 主要包含红河镇常沟村黄山节水补灌工程、城阳乡农业灌溉渠维修、“四个一红河镇刘沟供水、古城镇田庄郑庄村节水补灌工程、红河镇甘坪蔬菜基地供水、红河镇雷咀及南湾节水补灌工程、新集乡团结村节水补灌工程、任湾村薯业汁水利用工程。红河村产业园节灌工程发展高效节水灌溉面积3112亩。铺设输水管道14.396千米,新建蓄水池6座，维修蓄水池2座，各类阀井3043座，建加压泵站1座，建350立方米临时调蓄池1座。 | 红河镇、古城镇、新集乡、白阳镇 | 5月底完工 | 彭阳县水务局 | 600 | 600 | 500 | 100 | [8 empty] | 5982人 | 配套水利设施，提高粮食产量 | 是
二、 | 就业项目 | [6 empty] | 1954.3 | 500 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 724.3 | 0 | 0
（一） | 务工补助 | [6 empty] | 690 | [7 empty] | 690
1 | 务工补助 | 脱贫劳动力务工就业补助 | 新建 | 鼓励脱贫户（含县内移民）、边缘易致贫户和突发严重困难户劳动力区内外务工就业，增加收入。 | 全县 各乡镇 | 2022.01- 2022.11 | 人力资源和社会保障局 | 690 | [7 empty] | 690 |  |  |  | 6050人 | 鼓励低收入家庭外出务工，增加收入 | 是
（二） | 就业培训 | [6 empty] | 540 | 500 | 400 | 100 |  |  |  |  | 40
1 | 帮扶培训 | 雨露计划项目 | 新建 | 实施雨露计划项目4000人次（含上年度未兑现）。每生每学期补助1500元。 | 全县 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 500 | 500 | 400 | 100 | [8 empty] | 4000人 | 提高就业能力和水平 | 是
2 | 乡村振兴 人才培训 | 帮扶干部培训 | 新建 | 举办帮扶干部培训班2期，培训104人次。补助标准：区外一类每人760元、二楼650元、三类550元；区内一类600元、二类500元、三类450元。 | 全县 | 2022.01- 2022.11 | 组织部 | 40 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 40人 | 提高技能 | 是
（三） | 公益性岗位 | [6 empty] | 724.3 | [8 empty] | 724.3
1 | 公益性岗位 | 农村低收入家庭公益性岗位 | 新建 | 为脱贫人口和边缘易致贫人口等低收入家庭购买公益性岗位650名；为移民户购买公益性岗位150个（其中城镇50个，农村100个）。 | 全县 | 2022.05- 2023.04 | 人力资源和社会保障局 | 724.3 | [8 empty] | 724.3 |  |  | 800人 | 为低收入家庭解决就业岗位 | 是
三、 | 乡村建设行动 | [6 empty] | 20815.4768 | 8199.1638 | 5699.1638 | 1500 | 0 | 1000 | 0 | 3200 | 483 | 8933.313 | 0 | 0
（一） | 农村基础设施 | [6 empty] | 16818.8525 | 5799.1638 | 4299.1638 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 8019.6887 | 0 | 0
1 | 危房改造 | 危房改造 | 新建 | “六类户”危房改造50户，每户补助3万元；抗震宜居农房加固100户，每户补助1.2万元；抗震翻建50户，每户补助2万元；住房面积不达标的100户，每户补助1.5万元。 | 全县 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 300户 | 提高住房保障安全 | 是
2 | 移民基础设施 | 彭阳县县城移民安置点基础设施维修项目 | 新建 | 对十三五移民安置点：东昂景苑、幸福城移民安置小区供排水、电、暖、道路等基础设施进行维修改造。 | 东昂景苑、幸福城 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 513.1235 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 313.1235 |  |  | 2358 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
3 | 水保设施 | 小流域综合治理项目 | 续建 | 治理韩寨、店房台、赵沟小流域3个，治理水土流失面积42平方千米。 | 城阳乡、王洼镇 | 已完工 | 彭阳县水务局 | 500 | [8 empty] | 500 |  |  | 1121人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
4 | 水保设施 | 2021年沟头治理工程及河道防护工程 | 续建 | 治理孟塬乡白阳庄沟头1处，冯庄乡小园子公路维修及排水1处，城阳乡涝池村排水1处以及茹河河道应急管理局段高边坡1处。新建排水管道1300米，消力池3座，配套硬化道路1.2千米；新建沟埂83米；排水工程：跌水井6座，管道连接井2座，Dn200PE管54千米，D500螺旋钢管283米，尾水八字墙2座；新建排水渠1千米，回填土方10000立方米，敷设波纹管100米，混凝土管80米，新建缓冲池6座、落水板1个；新建左岸重力式浆砌石护岸25m,拆除并重建应急管理局西北侧院坪892.5平方米,建围墙55米，维修管理房1间等。 | 孟塬乡、冯庄乡、城阳乡、白阳镇 | 2022.05-2022.09 | 彭阳县水务局 | 250 | [8 empty] | 250 |  |  | 1650人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
5 | 水利水保 | 2021年彭阳县水利维修工程 | 续建 | 主要包括小岔、古城、城阳涝池村人饮等2021年全县水利基础设施维修，渠道维修1995米、各类建筑物26座、各类设备维修29套、管理所维修工程2处、节水灌溉管道维修1542米、新建闸阀井（1.5米）3座。清淤8319.02立方米；小型水库维修养护水利中心管理所及水库管理所7个，建设水库信息化系统1套；人饮管道维修共计88.65千米，维修各类阀件4908座，新建阀井56座，安装智能水表716套；维修改造韩寨和罗洼涝池。 | 12个乡镇 | 3月底完工 | 彭阳县水务局 | 500 | [8 empty] | 500 |  |  | 5322人 | 配套水利设施，提高粮食产量 | 是
6 | 水利水保 | 彭阳县北部调水工程 | 新建 | 从茹河联通管道末端（陡坡村）取水，埋设引水管道0.08千米、扬水干管长2.61千米、输水干管长12.8千米、输水支管道长1.6千米，新建2万立方米调蓄水池1座、扬水泵站1座，1000立方米高位蓄水池1座、200立方米调压蓄水池5座，新建各类阀井67座、过沟建筑物3座，过路建筑物10座。发展节水面积1.14万亩。 | 白阳镇、草庙乡 | 2022.05—2023 | 彭阳县水务局 | 800 | 400 | 300 | 100 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 13546人 | 改善水利设施，提高粮食产量 | 是
7 | 水利水保 | 彭阳县上温沟水库维修改造工程 | 新建 | 除险加固上温沟病险水库1座，土坝加高2.5米，改造水塔1座，并对上、下游坝坡进行坡面清理腐殖土，上游增设复合土工膜进行防渗处理，下游贴坡整修排水。 | 古城镇温沟村 | 2022.03-2022.10 | 彭阳县水务局 | 300 | [8 empty] | 300 |  |  | 2414人 | 改善水利设施，提高粮食产量 | 是
8 | 水利水保 | 彭阳县红茹河流域现代化生态灌区改造骨干供水工程 | 新建 | 在新集、古城、红河、城阳4乡镇，改造及发展节水面积3.74万亩。 | 新集乡古城镇红河镇城阳乡 | 2022.06—2023 | 彭阳县水务局 | 1400 | [6 empty] | 400 |  | 1000 |  |  | 7200人 | 改善水利设施，提高粮食产量 | 是
9 | 水利水保 | 彭阳县茹河流域库坝连通工程 | 续建 | 埋设直径500毫米引水主管道36.73千米、直径315-300毫米引水支管道11.41千米，新建芦子沟支线泵站及200立方米前池各1座、麦子塬2000立方米调蓄水池1座、管线配套建筑物128座（各类阀井66座、过沟建筑物3座、过路建筑物59座）。 | 白阳镇、古城镇、城阳乡、草庙乡 | 4月底完工 | 彭阳县水务局 | 200 | [8 empty] | 200 |  |  | 19641人 | 改善水利设施，提高粮食产量 | 是
10 | 水利水保 | 彭阳县西沟流域骨干供水以工代赈项目 | 新建 | 新建泵站1座、取水建筑物1座，管理房1座、2000立方米调蓄水池1座、各类阀井12座，埋设扬水管道2.51千米，配套自动化设备1套。发展高效节水灌溉面积1620亩。 | 古城镇温沟村 | 2022.03-2022.06 | 彭阳县水务局 | 400 | 400 | 400 | [9 empty] | 2414人 | 改善水利设施，提高粮食产量 | 是 | 以工代赈任务
11 | 水保设施 | 彭阳县李岔小流域综合治理工程 | 新建 | 治理水土流失面积29.64平方千米。 | 王洼镇李岔村 | 2022.02-2022.11 | 彭阳县水务局 | 100 | [8 empty] | 100 |  |  | 320人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
12 | 水保设施 | 彭阳县茹河上温沟段河道综合治理工程 | 新建 | 工程河道砌护474米，河道疏浚3.94km，砌石护岸长2.35km，生物护坡长5.9km；新建3.0m宽砂砾石巡护道路4.4km，路两侧种植道路林长4.9km，排污管迁建520m，新建截墙3座。 | 古城镇上温沟村 | 2022.03-2022.07 | 彭阳县水务局 | 300 | [8 empty] | 300 |  |  | 300人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
13 | 水保设施 | 彭阳县公益性水库及灌区维修养护工程 | 新建 | 维修芦子沟、雅石沟等水库28座，维修堡子沟、台沟、马岔沟等淤地坝43座；维修红河、茹河、长城塬等灌区15处。 | 全县12个乡镇 | 2022.03-2022.10 | 彭阳县水务局 | 465 | [8 empty] | 465 |  |  | 6100人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
14 | 饮水安全 | 彭阳县公益性人饮维修养护、居民点改造及返乡入户工程 | 新建 | 实施“互联网+人饮”工程， 维修红河、店洼等农村饮水工程46处。实施移民返乡户入户600余户，安装水表600块，铺设入户管道168千米，建联户井35座、各类阀井50座、过路建筑物72处，改造小岔乡小岔居民点和城阳涝池居民点2处。 | 全县12个乡镇 | 2022.05-2022.09 | 彭阳县水务局 | 300 | [8 empty] | 300 |  |  | 3226人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
15 | 节水灌溉 | 彭阳县红河镇什字节水灌溉工程 | 新建 | 发展高效节水灌溉面积2997亩，其中：庙咀水库灌区2397亩，黑牛沟水库灌区600亩。 | 红河镇什字、宽坪、上王、韩堡村 | 2022.05-2022.11 | 彭阳县水务局 | 400 | [6 empty] | 400 | [5 empty] | 配套水利设施，提高粮食产量 | 是 | 新增一般债务资金项目
16 | 饮水安全 | 彭阳县“互联网+城乡供水”工程 | 续建 | 1、农村供水工程:铺设各类输水管道工652.33公里，各类闸阀井405座、各类建筑物466处；维修农村供水管理总站1座、水厂1座、维修泵站7座、水泵7台、500立方米调蓄水池3座、新建管护道路1.0公里；延伸入户改造5206户。2、县城供水工程: 改造管道共1.03公里；新建闸阀井17座，新建穿路建筑物12座；新建500立方米减压池1座，铺设连通管道0.45公里，新建闸阀井3座；维修水厂1座；新建测控阀井87座；翻建联户表井425座，更换井内设施425套；更换井盖620套。3、信息化建设工程：建设6座调蓄水池的自动化监控系统，布设城市供水管网监控点共87处；更换智能水表28456套；更换大用户智能水表58处；安装水质在线监测仪6套；建设县城自来水公司分控中心1处。 | 全县12个乡镇 | 6月底完工 | 彭阳县水务局 | 500 | [6 empty] | 500 |  |  |  |  | 118020人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是 | 新增一般债务资金项目
17 | 基础设施建设 | 彭阳县山洪灾害防治、节水及河长制项目 | 新建 | 在红茹河流域，维修堤防2千米、过水路面5座，群策群防预警设施维护。河道疏浚10千米，清四乱12处。 | 红茹河流域 | 2022.06-2022.09 | 彭阳县水务局 | 200 | [8 empty] | 200 |  |  | 3560人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
18 | 基础设施建设 | 彭阳县庙台小流域综合治理以工代赈项目 | 新建 | 新修梯田139.21公顷，配套田间道路22条7.29千米，林草措施26.79公顷，封禁措施280公顷，疏林地补植补造灌木林8.49公顷。 | 交岔乡东洼村 | 2022.02-2022.11 | 彭阳县水务局 | 400 | 400 | 400 | [9 empty] | 300人 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是 | 以工代赈任务
19 | 村组道路 | G327至白阳镇双磨北山公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路7.055公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 双磨村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 38.4 | 20.83 | 20.83 | [6 empty] | 17.57 |  |  | 双磨村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
20 | 村组道路 | 白阳镇崾岘村部至前庄公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.215公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 崾岘村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 23.16 | 12.16 | 12.16 | [6 empty] | 11 |  |  | 崾岘村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
21 | 村组道路 | 彭石公路至白阳镇陈山公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.440公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 姜洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 72.59 | 60.59 | 60.59 | [6 empty] | 12 |  |  | 姜洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
22 | 村组道路 | 陡乱公路至白阳镇后岔公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.767公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 庞阳洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 53.34 | 40.99 | 40.99 | [6 empty] | 12.35 |  |  | 庞阳洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
23 | 村组道路 | 白阳镇陡坡小学至李岔公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.278公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 陡坡村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 46.26 | 32.57 | 32.57 | [6 empty] | 13.69 |  |  | 陡坡村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
24 | 村组道路 | 转财公路至白阳镇古庄公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路8.254公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 白岔村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 210.52 | 171.54 | 171.54 |  |  |  |  | 38.98 |  |  |  |  | 白岔村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
25 | 村组道路 | S202至白阳镇玉洼陈儿山公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.318公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 玉洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 98.37 | 0 | [5 empty] | 20.49 |  | 77.88 |  |  | 玉洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
26 | 村组道路 | 白阳镇南山至寺沟公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路6.485公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 南山村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 236.18 | 0 | [7 empty] | 236.18 |  |  | 南山村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
27 | 村组道路 | 红河徐塬至大湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.787公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 徐塬村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 114.82 | 114.82 |  | 114.82 | [8 empty] | 徐塬村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
28 | 村组道路 | 红河文沟至白草山公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路4.116公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 文沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 172.75 | 0 | [7 empty] | 172.75 |  |  | 文沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
29 | 村组道路 | 红河什字至宽坪公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.314公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 什字村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 16.52 | 8.07 | 8.07 | [6 empty] | 8.45 |  |  | 什字村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
30 | 村组道路 | 红河韩堡河南至里沟公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.173公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 韩堡村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | [9 empty] | 韩堡村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
31 | 村组道路 | 红河何塬曾湾至宽湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路4.330公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 何塬村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | [9 empty] | 何塬村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
32 | 村组道路 | 红河镇上王村农村公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路1.904公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 上王村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | [9 empty] | 上王村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
33 | 村组道路 | 古城高庄至皇甫居民点公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.196公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 高庄村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | [9 empty] | 高庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
34 | 村组道路 | 古城阳山至丁岗堡公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路6.099公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 丁岗堡村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 187.89 | 0 | [7 empty] | 187.89 |  |  | 丁岗堡村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
35 | 村组道路 | 古城街道至西沟公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.538公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 皇甫村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 21.41 | 0 | [5 empty] | 21.41 |  |  |  |  | 皇甫村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
36 | 村组道路 | 古城镇田庄村农村公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.341公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 田庄村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 18.81 | 0 | [5 empty] | 18.81 |  |  |  |  | 田庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
37 | 村组道路 | 古城镇小岔沟村农村公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.164公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 小岔沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | [9 empty] | 小岔沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
38 | 村组道路 | 古城镇店洼村农村公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.647公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 店洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 29 | 0 | [5 empty] | 29 |  |  |  |  | 店洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
39 | 村组道路 | 彭阳县茹河林场林区道路 | 续建 | 新建天然砂砾公路9.184公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 挂马沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | [9 empty] | 挂马沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
40 | 村组道路 | 彭阳县茹河林场林区防火道路 | 续建 | 新建天然砂砾公路5.943公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 海口村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 65.71 | 64.56 | 64.56 | [6 empty] | 1.15 |  |  | 海口村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
41 | 村组道路 | 王洼镇陡沟村部至彭石公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路1.774公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 陡沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 29.83 | 0 | [5 empty] | 29.83 |  |  |  |  | 陡沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
42 | 村组道路 | 王洼镇石岔村井滩至刘洼庙梁公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.045公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 石岔村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 43.39 | 43.39 | 43.39 | [9 empty] | 石岔村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
43 | 村组道路 | G309至王洼李洼唐川公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路8.265公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 李洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 66.44 | 0 | [5 empty] | 66.44 |  |  |  |  | 李洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
44 | 村组道路 | 王洼镇团庄大梁洼至斜崖沟水库公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路1.782公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 团庄村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 75.63 | 75.63 | 75.63 | [9 empty] | 团庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
45 | 村组道路 | 冯王公路至王洼大南沟前沟公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路6.140公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 赵沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 13.06 | 13.06 | 13.06 | [9 empty] | 赵沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
46 | 村组道路 | G309至王洼梁壕东梁公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.523公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 梁壕村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 53.01 | 0 | [5 empty] | 53.01 |  |  |  |  | 梁壕村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
47 | 村组道路 | G309国道至王洼长流水公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.725公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 王洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | [9 empty] | 王洼村* | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
48 | 村组道路 | G309至王洼老庄公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.707公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 杨寨村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | [9 empty] | 杨寨村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
49 | 村组道路 | 王洼李岔村部至庙峁公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路1.943公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 李岔村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | [9 empty] | 李岔村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
50 | 村组道路 | 新集张化上洼至姚塬公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.610公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 张化村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | [9 empty] | 张化村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
51 | 村组道路 | 新集太寺村部至小岔子公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.611公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 太寺村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 122.99 | 122.99 | 88.33 | 34.66 | [8 empty] | 太寺村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
52 | 村组道路 | 新集太寺至后湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.980公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 太寺村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | [9 empty] | 太寺村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
53 | 村组道路 | 新集堡子至阳山公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路6.537公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 峁堡村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | [9 empty] | 峁堡村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
54 | 村组道路 | 庙何公路至新集阳坡公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路4.245公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 何山村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | [9 empty] | 何山村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
55 | 村组道路 | 新集白草洼村部至牛角湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.325公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 白草洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | [9 empty] | 白草洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
56 | 村组道路 | 新集乡谢寨村农村公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.490公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 谢寨村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 39.6 | 0 | [5 empty] | 39.6 |  |  |  |  | 谢寨村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
57 | 村组道路 | 孟塬虎山庄至城阳涝池公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路10.144公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 涝池村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | [9 empty] | 涝池村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
58 | 村组道路 | 孟牛公路至孟塬王新庄公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路6.534公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 何岘村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 118.01 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  | 100.44 |  |  |  |  | 何岘村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
59 | 村组道路 | G309至孟塬井岔公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路4.663公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 小石沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | [9 empty] | 小石沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
60 | 村组道路 | 小高公路至孟塬高岔洼公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路4.750公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 高岔村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 42.96 | 0 | [5 empty] | 42.96 |  |  |  |  | 高岔村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
61 | 村组道路 | 孟塬乡何岘村农村公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.632公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 何岘村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 41.51 | 0 | [5 empty] | 41.51 |  |  |  |  | 何岘村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
62 | 村组道路 | 孟牛公路至孟塬施壕坡子公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.750公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 何岘村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 125.2 | 0 | [7 empty] | 125.2 |  |  | 何岘村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
63 | 村组道路 | 糜牛公路至草庙王岔公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路4.922公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 王岔村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 72.72 | 0 | [5 empty] | 72.72 |  |  |  |  | 王岔村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
64 | 村组道路 | 草庙曹川沟畔至杨家洼公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路4.419公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 曹川村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | [9 empty] | 曹川村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
65 | 村组道路 | 草庙曹川村部至大湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路6.034公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 曹川村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 147.35 | 145.54 | 145.54 |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  | 曹川村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
66 | 村组道路 | 草和公路至草庙和沟大湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.648公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 和沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | [9 empty] | 和沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
67 | 村组道路 | 草冯公路至草庙包山郑山庄公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.896公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 包山村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | [9 empty] | 包山村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
68 | 村组道路 | 糜牛公路至草庙牛湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路7.388公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 牛湾村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 81.69 | 0 | [5 empty] | 81.69 |  |  |  |  | 牛湾村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
69 | 村组道路 | 罗李公路至罗洼寨科赵掌公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.649公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 寨科村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | [9 empty] | 寨科村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
70 | 村组道路 | 罗洼薛套崾岘至刘大庄公路 | 续建 | 新建四级沥青混凝土公路7.022公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 薛套村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 234.14 | 129.01 | 129.01 |  |  |  |  | 105.13 |  |  |  |  | 薛套村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
71 | 村组道路 | 罗洼乡罗洼村农村公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.427公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 罗洼村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 25.81 | 25.81 | 25.81 | [9 empty] | 罗洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
72 | 村组道路 | 交岔关口庙嘴至庙庄麻掌公路 | 续建 | 新建四级沥青混凝土公路5.538公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 庙庄村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 249.53 | 0 | [5 empty] | 24.07 |  | 225.46 |  |  | 庙庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
73 | 村组道路 | 王洼路寨至张家庄公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.158公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 关口村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 16.44 | 16.44 | 16.44 | [9 empty] | 关口村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
74 | 村组道路 | 交岔庙庄麻掌至张家庄公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路7.056公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 庙庄村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | [9 empty] | 庙庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
75 | 村组道路 | G327至城阳杨坪阴台公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.869公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 杨坪村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 239.18 | 0 | [5 empty] | 29.04 |  | 210.14 |  |  | 杨坪村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
76 | 村组道路 | 城阳陈沟至南岔公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.980公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 陈沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 50.52 | 50.52 |  | 50.52 | [8 empty] | 陈沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
77 | 村组道路 | 城阳杨塬至李湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路2.588公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 杨塬村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 40.76 | 40.76 | 40.76 | [9 empty] | 杨塬村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
78 | 村组道路 | 冯庄石沟至包山公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路3.351公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 雅石沟村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 22.93 | 0 | [5 empty] | 22.93 |  |  |  |  | 雅石沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
79 | 村组道路 | 冯王公路至冯庄大湾公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路5.452公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 高庄村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 160.13 | 0 | [5 empty] | 160.13 |  |  |  |  | 高庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
80 | 村组道路 | 冯王公路至小岔榆树麻地渠公路 | 续建 | 新建四级水泥混凝土公路8.685公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 榆树村 | 2022.3-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 311.06 | 311.06 | 311.06 | [9 empty] | 榆树村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
81 | 村组道路 | 彭阳县2022年西沟流域综合治理道路建设以工代赈示范项目 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路6.565公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 上马洼村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 362.01 | 138.66 | 138.66 | [6 empty] | 223.35 |  |  | 上马洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
82 | 村组道路 | 彭阳县固红公路至西沟流域公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路7.890公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 文沟村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 235.72 | 235.72 | 235.72 | [9 empty] | 文沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
83 | 村组道路 | 彭阳县王洼矿区至鸦儿沟公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路12.547公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 李寨村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 311.09 | 135.58 | 135.58 | [6 empty] | 175.51 |  |  | 李寨村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
84 | 村组道路 | 彭阳县王洼陡沟至石头沟公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.875公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 陡沟村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | [9 empty] | 陡沟村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
85 | 村组道路 | 彭阳县王洼团庄村部至马山公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.960公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 团庄村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | [9 empty] | 团庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
86 | 村组道路 | 彭阳县城阳转湾至徐塬公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路6.610公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 城阳村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 28.06 | 16.44 | 16.44 | [6 empty] | 11.62 |  |  | 城阳村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
87 | 村组道路 | 彭阳县G309至孟塬下芦岔公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.294公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 椿树岔村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | [9 empty] | 椿树岔村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
88 | 村组道路 | 彭阳县孟牛公路至孟塬双岔渠小岔公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路3.917公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 牛耳塬村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 62.31 | 47.49 | 47.49 | [6 empty] | 14.82 |  |  | 牛耳塬村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
89 | 村组道路 | 彭阳县孟塬山庄洼至五台槐庄公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.048公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 双树村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | [9 empty] | 双树村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
90 | 村组道路 | 彭阳县小小公路至小岔柳湾中庄公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路1.530公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 柳湾村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | [9 empty] | 柳湾村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
91 | 村组道路 | 彭阳县交岔大坪村部至阳山湾组 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路1.470公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 大坪村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | [9 empty] | 大坪村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
92 | 村组道路 | 彭阳县交岔东洼村部至阳洼公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.973公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 东洼村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 21.95 | 8.96 | 8.96 | [6 empty] | 12.99 |  |  | 东洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
93 | 村组道路 | 彭阳县米冯公路至冯庄小壕公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.463公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 冯庄村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | [9 empty] | 冯庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
94 | 村组道路 | 彭阳县小茨公路至冯庄石桥庙坪公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.016公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 小园子村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | [9 empty] | 小园子村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
95 | 村组道路 | 彭阳县米冯公路至冯庄马陆洼公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.780公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 羊草湾村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | [9 empty] | 羊草湾村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
96 | 村组道路 | 彭阳县陡乱公路至白阳镇菜台公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.225公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 阳洼村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | [9 empty] | 阳洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
97 | 村组道路 | 彭阳县陡乱公路至白阳镇钻洞公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路3.370公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 阳洼村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | [9 empty] | 阳洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
98 | 村组道路 | 彭阳县白阳镇崾岘至前洼后庄公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.585公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 崾岘村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 8.43 | 8.43 | 8.43 | [9 empty] | 崾岘村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
99 | 村组道路 | 彭阳县白阳镇中庄至崖崾大岔公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路5.440公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 中庄村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | [9 empty] | 中庄村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
100 | 村组道路 | 彭阳县红河镇什字宽坪农村公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路6.453公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 宽坪村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | [9 empty] | 宽坪村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
101 | 村组道路 | 彭阳县沟青公路至新集团庄公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.299公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 新集村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | [9 empty] | 新集村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
102 | 村组道路 | 彭阳县新集乡新集村农村公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.436公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 新集村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | [9 empty] | 新集村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
103 | 村组道路 | 彭阳县白阳镇姜洼至狼山公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.810公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 姜洼村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | [9 empty] | 姜洼村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
104 | 村组道路 | 彭阳县新集乡马旺堡村农村公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.918公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 马旺堡村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | [9 empty] | 马旺堡村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
105 | 村组道路 | 彭阳县草庙乡丑畔村农村公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.783公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 丑畔村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | [9 empty] | 丑畔村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
106 | 村组道路 | 彭阳县罗李公路至罗洼碑子湾公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路4.104公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 崾岘村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | [9 empty] | 崾岘村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
107 | 村组道路 | 彭阳县冯庄上湾至河中庄公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路2.090公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 上湾村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | [9 empty] | 上湾村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
108 | 村组道路 | 彭阳县红河镇何塬村农村公路 | 新建 | 新建四级水泥混凝土公路3.104公里，路基、路面、桥涵、防排水、交通管线及安全设施 | 何塬村 | 2022.4-2023.6 | 彭阳县交通运输局 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | [9 empty] | 何塬村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
109 | 村组道路 | 彭阳县农村公路生命安全防护工程 | 新建 | 完善96.229公里农村公路生命安全防护工程波形护栏、标志牌、标线等设施。 | 全县部分乡镇 | 2022.4-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 500 | 0 | [7 empty] | 500 |  |  | 全县部分乡镇 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
110 | 村组道路 | 彭阳县2022年农村公路隐患处置及养护新增排水设施项目 | 新建 | 完善15条农村公路100公里排水设施；处置31条农村公路200公里危险路段安全隐患等。 | 全县部分乡镇 | 2022.4-2022.11 | 彭阳县交通运输局 | 500 | 0 | [7 empty] | 500 |  |  | 全县部分乡镇 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
111 | 林场建设 | 彭阳县小园子林场2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 新建 | 林场附属设施建设、良种繁育基地建设、防火无人机购置、护林点建设 | 小园子林场场部、新庄岔、护林点 | 2022.4-2022.11 | 自然资源局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 小园子村 | 加强国有贫困林场基础设施建设 | 是 | 国有贫困林场建设任务
112 | 移民基础设施 | 古城镇高庄移民点基础设施改造提升项目 | 新建 | 硬化道路400米，铺设排水、排污管道200米，修建停车场2500平米。 | 古城 高庄 | 2022.10 | 乡村振兴局 | 180 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 30 |  |  | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是
113 | 移民基础设施 | 古城镇古雁移民点基础设施改造提升项目 | 新建 | 铺设排污管道3000米，新建化粪池1座，对破损路面进行维修。 | 古城古雁 | 2022.10 | 乡村振兴局 | 442.5 | 292.5 | 42.5 | 250 | [5 empty] | 150 |  |  | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是
114 | 移民基础设施 | 古城镇东山移民安置点基础设施改造提升及皇甫移民点续建项目 | 新建 | 实施雨污分流1公里，对破损道路进行硬化。 | 古城镇皇甫村 | 2022.10 | 乡村振兴局 | 304 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 104 |  |  | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是
115 | 移民基础设施 | 城阳乡沟圈村移民点基础设施改造提升建设项目 | 新建 | 维修排水排污管道400米，对破损道路进行维修，新建公厕1座。 | 城阳乡 沟圈村 | 2022.10 | 乡村振兴局 | 80 | 80 |  | 80 | [8 empty] | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是
116 | 移民基础设施 | 城阳涝池移民安置点基础设施改造提升项目 | 新建 | 道路硬化1.5公里；新建居民点排水，做下水管道2公里。 | 城阳乡 涝池村 | 2022.10 | 乡村振兴局 | 130 | 130 | 30 | 100 | [8 empty] | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是
117 | 移民基础设施 | 城阳乡杨坪村移民点基础设施改造提升项目 | 新建 | 新修居民点污水管网1500米。 | 城阳乡杨坪村 | 2022.10 | 乡村振兴局 | 490 | 290 | 70 | 220 | [5 empty] | 200 |  |  | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是
118 | 移民基础设施 | 彭阳县草庙乡和谐村移民安置点基础设施配套提升项目 | 新建 | 巷道拆除及维修705平方米，道路硬化500米，肉牛养殖示范园雨水管网304米，配套雨水检查井10座、雨水口13座，村组主入口做桥墩拓宽路面。 | 草庙乡和谐村 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 150 | 77.6638 | 77.6638 | [6 empty] | 72.3362 |  |  | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是 | 新增整合资金项目
119 | 移民基础设施 | 彭阳县草滩村、红河村及高庄村移民安置点基础设施配套提升项目 | 新建 | 新建公共卫生间3座166.08平方米，配备三级过滤化粪池三座，排入主排水管网；道路硬化拆除及新建95平方米； 拆除及新更换雨水排水管5米，拆除雨水检查2座，雨水口4座，埋深1.5米；新建雨水检查4座，雨水口6座；拆除及恢复污水排水管78米，污水检查井4座；道路及广场草坪砖拆除面积共1553平方米。 | 孟塬乡草滩村、红河镇红河村、古城镇高庄村 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 164.129 | 0 | [7 empty] | 164.129 |  |  | 村 | 改善移民点基础设施和移民群众生产生活条件 | 是 | 新增整合资金项目
120 | 便民中心建设 | 彭阳县古城镇温沟村便民服务站 | 新建 | 新建高10.6m地上二层钢混框架结构便民服务站750.8㎡、高4.65m地上一层砖混附属用房126.2㎡；硬化混凝土场地990㎡、混凝土路面1460㎡；铺装面包砖场地1400㎡、草坪砖停车位252㎡、花岗岩拼接路面100㎡；新建混凝土道牙1km，3m×3m旗台1座、木质景观亭1座、混凝土圆盘105个、花园墙0.01km；购置健身器材9套并配套建设室内外水暖、电气、消防、绿化等附属工程。 | 古城镇温沟村 | 2022.11 | 住房和城乡建设局 | 300 | [6 empty] | 300 | [7 empty] | 新增一般债务资金项目
121 | 村组道路 | 彭阳县红河村野王至高祖道路建设项目 | 续建 | 硬化4.5米宽道路2.1公里，配套附属设施。 | 红河镇红河村 | 2022.6 | 文化旅游广电局 | 121.1 | [8 empty] | 121.1 |  |  | 村 | 改善基础设施和生产生活条件 | 是
（二） | 人居环境整治 | [6 empty] | 3996.6243 | 2400 | 1400 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 483 | 913.6243 | 0 | 0
1 | 乡村振兴示范村建设 | 彭阳县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴示范村续建项目 | 续建 | 续建巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴示范村15个。 | 2021年15个乡村振兴示范村 | 7月底完成 | 彭阳县农业农村局 | 800 | [8 empty] | 800 |  |  | 2021年15个示范村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
2 | 美丽村庄建设 | 彭阳县城阳乡杨坪村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路硬化4000㎡、环境整治4500㎡；新建排水沟310米、敷设雨水管道1600米、沥青路面维修850米等。 | 城阳乡杨坪村 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 115 | [7 empty] | 115 |  |  |  | 城阳乡杨坪村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
3 | 美丽村庄建设 | 孟塬乡草滩村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路及铺装硬化4525㎡，一院两园及庄点改造40户，生态提升5330㎡，墙面修缮1841延米，护坡修复2300延米，排水沟930延米，垃圾箱100个，垃圾分类亭6个。 | 孟塬乡草滩村 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 孟塬乡草滩村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
4 | 美丽村庄建设 | 古城镇皇甫村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路两侧铺设人行道、道路两侧安砌筑围栏、清理垃圾等环境整治，沿路配置垃圾箱，道路两侧安装防撞柱防护栏，靠路边建筑围墙、大门改造等。 | 古城镇皇甫村 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 100 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 古城镇皇甫村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
5 | 美丽村庄建设 | 红河镇宽坪村美丽村庄庄建设项目 | 新建 | 入户路硬化6000㎡；新建广场2000㎡；边坡整治400m；生态提升5000㎡；一院两园32户；墙面修缮500米；排水渠130m；垃圾及杂草清理。 | 红河镇宽坪村 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 50 | [7 empty] | 50 |  |  |  | 红河镇宽坪村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
6 | 美丽村庄建设 | 彭阳县红河镇高速安置点基础配套工程 | 续建 | 混凝土硬化居民点道路2737㎡，配套安装路灯29盏，铺设给水管道720m，雨水管408m，污水管544m等。 | 红河镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 36.6243 | [8 empty] | 36.6243 |  |  | 红河镇韩堡村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
7 | 美丽村庄建设 | 彭阳县红河镇韩堡村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路硬化23823㎡、新建边沟1730m、环境整治8220㎡，污水管道连接228m；建设一院两园、增设垃圾箱等。 | 红河镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 红河镇韩堡村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
8 | 美丽村庄建设 | 彭阳县王洼镇山庄村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路硬化21555㎡、新建边沟585m、环境整治2700㎡，建设一院两园等。 | 王洼镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 王洼镇山庄村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
9 | 美丽村庄建设 | 彭阳县交岔乡庙庄村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路硬化7200㎡、新建边沟360m、渠道305m、环境整治1800㎡；新建健身广场、增设垃圾箱。 | 交岔乡 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 交岔乡庙庄村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
10 | 美丽村庄建设 | 彭阳县罗洼乡罗洼村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路硬化25410㎡、新建边沟300m、环境整治1800㎡。 | 罗洼乡 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 罗洼乡罗洼村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
11 | 美丽村庄建设 | 白阳镇阳洼村美丽村庄建设项目 | 新建 | 边坡修复7300㎡；生态提升7668㎡，入户路15075㎡,一院两园及庄点改造83户,分类垃圾箱83个，垃圾分类亭9个。 | 白阳镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 白阳镇阳洼村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
12 | 美丽村庄建设 | 白阳镇崾岘村美丽村庄建设项目 | 新建 | 入户路及场地硬化7284㎡，一院两园及庄点改造40户，生态提升3520㎡，墙面修缮780延米，排水沟330米，坡面修复960延米，垃圾箱487个，垃圾分类亭2个，入口标识牌1个等。 | 白阳镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 白阳镇崾岘村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
13 | 美丽村庄建设 | 草庙乡曹川村美丽村庄建设项目 | 新建 | 边坡修复250延米，生态提升11700㎡，口袋公园1190㎡，入户路及场地硬化3900,一院两园及庄点改造55户,墙面修缮120延米，分类垃圾箱55个，垃圾分类亭2个。 | 草庙乡 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 庙乡曹川村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
14 | 美丽村庄建设 | 小岔乡榆树村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路硬化7910，墙面修缮500延米，生态提升1000㎡，一院两园30户，分类垃圾箱34个，垃圾分类亭1个等。 | 小岔乡 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 小岔乡榆树村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
15 | 美丽村庄建设 | 古城镇温沟村美丽村庄建设项目 | 新建 | 道路硬化520m；入户路硬化1100㎡；新建广场1100㎡；墙面修缮1700米；场地硬化1800㎡；生态提升2000㎡；排水沟500m；边坡整治1000m；一院两园50户。 | 古城镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 古城镇温沟村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
16 | 美丽村庄建设 | 红河镇何塬村美丽村庄建设项目 | 新建 | 入户路硬化1830m，场地硬化630㎡；铺砖硬化1060㎡，梯形边沟960m，盖板边沟180m，边坡整修624㎡，一院两园围栏1840m等 | 红河镇 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 红河镇何塬村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
17 | 美丽村庄建设 | 新集乡新集村美丽村庄建设项目 | 新建 | 入户路硬化2000㎡；新建广场1500㎡；排水沟1000m；墙面修缮2000米；生态提升1000㎡；一院两园60户；垃圾及杂草清理；排水渠整治220m。 | 新集乡 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 | 200 | [9 empty] | 新集乡新集村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
18 | 美丽村庄建设 | 冯庄乡虎崾岘村美丽村庄建设项目 | 新建 | 入户路硬化5400㎡；新建边沟300m；边坡整治1000m；一院两园20户；墙面修缮400m；生态提升2000㎡。 | 冯庄乡 | 2022.03-2022.11 | 住房和城乡建设局 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [6 empty] | 冯庄乡虎崾岘村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是
19 | 环境整治 | 彭阳县冯庄乡边坡整治建设项目 | 新建 | 整治边坡（砂浆砌筑）0.14km；新修混凝土排水边沟0.31km、混凝土跌水井3座、混凝土道牙0.09km；铺设边坡顶部及底部面包砖台面2110㎡、DN300双壁波纹排水管0.08km；平整土方2700m³等。 | 冯庄乡 | 2022.4-2022.6 | 住房和城乡建设局 | 100 | [6 empty] | 100
20 | 环境整治 | 彭阳县王洼镇生活垃圾填埋场封场及王洼镇石岔村等10个生活垃圾填埋场基础设施维修工程 | 新建 | 新建王洼镇李寨村生活垃圾填埋场封场1处、维修乡镇生活垃圾填埋场10处 | 王洼镇李寨村 | 2022.3-2022.7 | 住房和城乡建设局 | 50 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 新增一般债务资金项目
21 | 环境整治 | 彭阳县农村太阳能路灯维修项目 | 新建 | 维修12个乡镇已损坏太阳能路灯 | 12个乡镇 | 2022.3-2022.12 | 住房和城乡建设局 | 50 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 新增一般债务资金项目
22 | 生态建设 | 彭阳县2021年村庄庭院经济林建设续建项目 | 续建 | 在古城镇、新集乡、红河镇和城阳乡4乡镇18个行政村建设庭院经济林2500亩。 | 古城镇、新集乡、红河镇和城阳乡4乡镇18个行政村 | 2021-2022 | 自然资源局 | 18 | [7 empty] | 18 |  |  |  | 18个行政村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是 | 新增一般债务资金项目
23 | 生态建设 | 彭阳县2021年农村人居环境整治项目 | 续建 | 在罗洼乡、交岔乡、王洼镇、小岔乡、冯庄乡、草庙乡和孟塬乡8乡镇9个行政村进行农村人居环境整治2500亩。 | 罗洼乡、交岔乡、王洼镇、小岔乡、冯庄乡、草庙乡和孟塬乡8乡镇9个行政村 | 2021-2022 | 自然资源局 | 77 | [8 empty] | 77 |  |  | 9个行政村 | 改善生产生活条件和居住环境 | 是