## 需求表
附表
彭阳县2025年中央预算内以工代赈任务计划表
序号 | 省（区、市） | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 资金类别 | 需求额度 | 预计带动当地困难群众务工人数 （非人次） | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性 岗位个数 | 备注
[11 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数
[9 empty] | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人）
[8 empty] | 总投资 | 1132.83 | 115 | 248 | 100 | 1
[8 empty] | 中央预算内以工代赈资金 | 760
[8 empty] | 其他资金 | 372.83
1 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 彭阳县孟塬乡朝那鸡养殖场建设2025年以工代赈示范项目 | 新建标准化养殖大棚2栋1800平方米，配套标准化养殖设施，建设饲料棚1栋300平方米、消毒间及附属用房1栋100平方米、蛋库1栋200平方米、配套电气、消防、给排水、围墙大门、场地硬化等附属设施 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 575 | 65 | 128 | 50 | 1
[8 empty] | 中央预算内以工代赈资金 | 400
[8 empty] | 其他资金 | 175
2 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 彭阳县特色产业朝那鸡林下养殖基地建设2025年以工代赈示范项目 | 新建养鸡大棚20栋1500平方米、养殖鸡舍100栋720平方米，冬季笼养鸡舍1栋475平方米；新修砂砾道路1.95公里；新修面包砖铺砖道150米；配套建设供水设施、布设给水管道、照明系统及配套附属设施等 | 2024-11-01 | 2025-10-01 | 总投资 | 557.83 | 50 | 120 | 50
[8 empty] | 中央预算内以工代赈资金 | 360
[8 empty] | 其他投资 | 197.83